# УТВЕРЖДАЮ

Директор школы                      Д.Ч. Колонина

«____»_____________2007 г.

## План реализации РКПМО

МОУ  средней общеобразовательной  школы №19 п. Пироговский.

на 2007-2008 учебный год.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучить все документы, размещенные на сайте регионального оператора (АСОУ) | Август | Колонина Д.Ч. Логвинова И.А. |  |
| 2. | Провести педагогический совет «Реализация РКПМО на территории Мытищинского муниципального района» | 30 августа | Колонина Д.Ч. |  |
| 3. | Поставить перед коллективом школы задачи по достижению показателей реализации РКПМО с учетом разработок Управления образования для ОУ | Сентябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 4. | Составить отдельный перечень нормативных документов, обеспечивающих реализацию РКПМО с учетом рекомендаций Управления образования | сентябрь | Колонина Д.Ч. Логвинова И.А. |  |
| 5. | Создать управленческую команду по реализации РКПМО, определив ответст-венных по направлениям. | сентябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 6. | Направить членов управлен-ческой команды на курсы по обучению специалистов школьного уровня по плану Управления образования | По плану управления образования | Логвинова И.А. |  |
| 7. | Создать Управляющий совет школы | Сентябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 8. | Провести предварительные встречи с членами Управляющего совета по согласованию регламента работы | Сентябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 9. | Разработать Положение «О стимулирующим фонде оплаты труда» | Сентябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 10. | Провести заседание Управляющего совета школы по утверждению Положения «О стимулирующим фонде оплаты труда» | Сентябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 11. | Создать необходимую нормативную документацию в рамках РКПМО | Сентябрь-октябрь | Колонина Д.Ч. |  |
| 12. | Создать школьный сайт | Сентябрь-октябрь | Горохова С.Н. |  |
| 13. | Разместить на школьном сайте информацию, связанную с реализацией РКПМО (нормативные документы по всем направлениям РКПМО) | октябрь | Горохова С.Н. |  |
| 14. | Принять участие в электронном мониторинге «Критерии и показатели оценки деятельности муниципальной системы образования» | октябрь | Логвинова И.А. Бурцева Е.В. |  |
| 15. | Провести смотр учебных кабинетов и выработать план работы по модернизации материально-технической и учебной базы школы с учетом привлечения средств всех уровней | Октябрь-ноябрь | Логвинова И.А., руководители ШМО |  |
| 17. | Провести работу по контролю за использованием лицензионного программного обеспечения в соответствии с требованиями Министерства и Управления образования | Сентябрь | Колонина Д.Ч. Горохова С.Н. |  |